## Costos y Duración
Actividades | Duracion en dias | Horas por día | Gastos | Por mes = 22 días | Por dia | Costo total | Duracion total (En días)
Conocer al usuario | 11 |  | Transporte | 4400 | 200 | 142065 | 41
Diseñar encuesta | 3 | 2 hrs | Comida | 17600 | 800
Aplicar encuesta | 3 | 1 hrs | Internet | 5000 | 23
Analizar resultados | 3 | 2 hrs | Luz | 2000 | 90
Crear el perfil | 1 | 4 hrs | Renta | 2000 | 90
Crear persona | 1 | 4 hrs | Agua | 200 | 10
Conocer el contexto de uso | 6 |  | Agua potable | 500 | 23
Definir los requerimientos funcionales | 3 | 4 hrs | Limpieza | 1000 | 45
Definir los requerimientos no funcionales | 3 | 4 hrs | Sueldo | 12000 | 546
Producir soluciones de diseño | 15 |  | Total | 80700 | 3465
Definir ubicaciones donde se encontrará la solución | 2 | 2 hrs
Definir los casos de uso | 2 | 3 hrs
Definir la arquitectura del sistema | 3 | 4 hrs
Definir una paleta de colores para el sistema | 1 | 3 hrs
Realizar mockups de las interfaces | 4 | 5 hrs
Definir la conexión de las pantallas | 3 | 2 hrs
Evaluar diseño frente a los requerimientos | 9
Realizar pruebas de unidad e integración | 4 | 4 hrs
Realizar la verificación de los requerimientos | 2 | 3 hrs
Validar el diseño y el funcionamiento | 2 | 3 hrs
Comparar resultados con el diseño inicial | 1 | 5 hrs